На основу спроведеног поступка јавне набавке услуга измене Просторног плана територије града Зајечара ЈН бр. 404-271 закључује се:

УГОВОР

о пружању услуге  израде  измене Просторног плана

територије града Зајечара

Закључен између:

- Република Србија – Градска управа града Зајечара, ПИБ 101757838, коју заступа начелник Градске управе града Зајечара Слободан Виденовић у даљем тексту Наручилац

- __________________________________, улица ______________________ ________________________,ПИБ ______________,матични број ______________, рачун бр. _________________ отворен код пословне банке ____________________, које заступа _______________________, у даљем тексту Понуђач

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Понуђача као најповољнијег  за набавку услуга израде измене Просторног плана територије града Зајечара, по спроведеном поступку јавне набавке 404-271.

Члан 2.

Предмет Уговора је услуга израде измене Просторног плана територије града Зајечара и ближе је одређен усвојеном понудом понуђача број _____________  од ______________ 2021 године, која је саставни део овог Уговора.

Вредност услуга – цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих услуга који су предмет овог Уговора износи:

___________________  динара без ПДВ-а,

______________________ПДВ

___________________ динара, са ПДВ-ом,

а добијена је на основу усвојене понуде Понуђача број ____________ од __________ 2021 године.

Уговорена цена је фиксна  и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити у року од 45 дана по пријему исправне фактуре Понуђача  на следећи начин:

- Аванс - 10% вредности уговора;

- Усвојени Извештај о обављеном раном јавном увиду након предаја елабората – 20% вредности уговора;

- Предаја овереног катастарско-топографског плана - 10% вредности уговора;

- Извршена стручна контрола након предаје нацрта плана – 20% вредности уговора;

- Предаја завршног документа – коригованог плана, после Јавне седнице Комисије за планове – 20% вредности уговора;

- Усвајање плана на седници Скупштине града Зајечара и испорука елабората – 20% вредности уговора.

Рок завршетка

- Члан 5.

Рок за израду  измене Просторног плана територије града Зајечара  је  365  календарских  дана од  дана доставе подлога потребних за израду плана Понуђачу.

Овај рок не садржи и време потребно за процедуралне и административне радње и поступке.

Уговорна казна

Члан 6.

Уколико Понуђач не пружи услугу  у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 % од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорене вредности.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Понуђача, умањењем рачуна.

Раскид Уговора

Члан 7.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Понуђач касни са извршењем услуге  дуже од 10 календарских дана.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Остале одредбе

Члан 8.

За све што овим Уговором није посебно одређено  важи Закон о облигационим односима.

Члан 9.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

- понуда Понуђача _______________ од ___________ 2021. године.

-  банкарска гаранција као средство обезбеђења  за добро извршење посла у износу од 10% од укупне уговорене  вредности без ПДВ-а

- меница као средство обезбеђења за тражени аванс у износу од 10% од укупне уговорене  вредности без ПДВ-а

Члан 10.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 11.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 12.

Овај Уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.

| ЗА НАРУЧИОЦА | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА |  |
| НАЧЕЛНИК |  |
| Слободан Виденовић, дипл. прав. |  |
| (потпис и печат) | (потпис) |