Спецификација  за набавку

радовa на санацији пешачког моста

ЈН бр. 405-108

| Наручилац | Градска управа града Зајечара |
| --- | --- |
| Референтни број | 405-108 |
| Назив набавке: | Набавка радова на санацији пешачког моста |
| Рок завршетка радова: | 30 календарских дана од дана увођења извођача радова у посао |
| Место извршења: | Кеј 9. бригаде, Зајечар |
| Рок и начин плаћања: | на основу издате оверене ситуације, регистроване у ЦРФ-у, а све у року од највише 45 (четрдесет пет) дана од дана издавања фактуре, на текући рачун извођача радова |

Прегледом конструкције пешачког моста је установљено да је услед неодржавања моста дошло до прво постепеног а затим прогресивног пропадања дрвене конструкције моста, првенствено у зонама ослањања моста на бетонске опорце. Може се приметити и деградација носача у склопу моста у зонама које су прво на удару атмосфералија, значи у горњим зонама носача у контакту са газећом површином. Подне талпе су дотрајале, али ово је заменљива категорија и потребно је редовно мењати ове елементе у току екслпоатације.

ПРВИ КОРАК - Демонтажа моста

Током трајања радова врши се затварање улице Кеј девете бригаде како би се обезбедио простор за лагеровање демонтираних елемената, као и за позиционирање дизалице. Током трајања радова, саобраћај се на предметној релацији одвија обиласком улицом Авноја око Оазе мира, око затвореног сегмента улице Кеја девете бригаде.

Ангажовањем екипе мајстора на уклањању газеће површине, талпи од масивног дрвета се отвара приступ главној конструкцији моста. Такође се смањује терет којим је потребно манипулисати дизалицом у току демонтаже.

Конструкција моста је из три сегмента те се демонтажа моста започиње ослобађањем склопова који везују почетни и крајни сегмент са средњим сегментом. Приликом извођења радова води се рачуна да се елементи конструкције не оштетете како би се након санације и реконструкције могло извршити монтирање моста у првобитно стање.

Након ослобађања средњег сегмента приступа се вађењу сегмента из констнукаје моста. Демонтирани сегмент се одлаже на страну на простор за лагеровање.

Приступа се ослобађању сегмента са краја моста ка парку, трећег сегмента моста. Врши се демонтажа трећег сегмента са одлагањем на простор за лагеровање.

Приступа се ослобађању сегмента са краја моста ка Оази мира, првом сегменту моста. Врши се демонтажа трећег сегмента са одлагањем на простор за лагеровање.

Демонтажа моста се врши помоћу аутодизалице позициониране на самом почетку моста.

Даљи радови се настављају на простору за лагеровање где се уз помоћ аутодизалице врши растављање сегмената моста на саставне елементе до нивоа комадних гредних носача.

Демонтажа моста је завршена када је комплетан мост растављен и сложен, спреман за утовар.

ДРУГИ КОРАК - САНАЦИЈА И РЕПАРАЦИЈА ЕЛЕМЕНАТА

Сложени сегменти моста се утоварају на организовани транспорт и одвозе на плато који Извођач изабере за извођење радова на Санацији и репарацији. Очекује се да ће Извођач комплетан материјал одвести у своју фабрику где ће у контролисаним условима моћи да уради преглед и поправке елемената конструкције моста.

Приступа се радовима на скидању окова и вађењу штапастих спојних средстава из масе носача. Детаљно се прегледају елементи од дрвета као и окови од челика. Приступа се уклањању површинског слоја носача шмирглањем или брушењем или дихтовањем површинског слоја до здравог дрвета. Оштећени делови моста се уклањају одсецањем континуалних делова носача у правцу пружања ламела или копањем фрезером локалних оштећења. Пукотине се заливају епоксидним смолама, извађени делови се запуњавају одговарајућим комадима здравог дрвета, а одсечени делови се надомештају долепљивањем континуалних делова носача како би се формирао првобитни носиви пресек.

Прегледају се сви елементи дрвене конструкције и сви окови и штапаста спојна средства. Сви елементи дрвене конструкције које није могуће репарирати се замењују новим елементима. Сви челични окови и штапаста спојна средства која се не могу поново употребити се израђују у складу са оригиналним пројектом.

Након завршене репарације и санације, приступа се наношењу заштитног лазурног премаза у циклусу импрегнација и минимум две руке завршног премаза / боје. Приликом извођења радова, предвиђена је примена лазурног премаза на воденој бази.

Подне талпе се праве од масивног дрвета, боровине и предвиђене су за уградњу без посебне површинске заштите јер је ово хабајућа површина која се свеједно скида, а позиција је заменљива и очекује се њено мењање током експоатације моста.

Комплет материјал се испоручује на градилиште за поновну уградњу.

ТРЕЋИ КОРАК - Реконструкција моста

Током трајања радова врши се затварање улице Кеј девете бригаде како би се обезбедио простор за лагеровање испоручених елемената, простор за предмонтажу као и за позиционирање дизалице. Током трајања радова, саобраћај се на предметној релацији одвија обиласком улицом Авноја око Оазе мира, око затвореног сегмента улице Кеја девете бригаде.

Материјал се довози на градилиште организованим транспортом где се аутодизалицом врси истовар материјала на простор за лагеровање. Приступа се окивању носача и предмонтажи сегмената моста према оригиналном пројекту моста. Подне талпе се не уграђују у пројектовани положај како би сегменти били минималне масе због ангажовања аутодизалице.

Прво се уграђује најдаљи сегмент моста, тред сегмент. Затим се уграђује први сегмент. Након извршеног позиционирања првог и трећег сегмента и квалитетног фиксирања и центрирања истих, приступа се уградњи средњег сегмента моста у пројектовани положај.

Након фиксирања главне носеће конструкције моста, уграђују се подне талпе као гтазећа површина чиме се мост приводи претходном стању и завршавају радови на санацији и реконструкцији.

НАПОМЕНЕ:

Обавеза Инвеститора је да за потребе истовара, предмонтаже и момтаже конструкције моста обезбеди простор за рад у близини моста са одговарајућим приступним путем за ванредни транспорт и дизалицу.

Обавеза Инвеститора је да обезбеди аутодизалицу неопходне носивости за потребе истовара и предмонтаже, а затим монтаже конструкаје моста у пројектовани положај